Отчет об исполнении плана мероприятий («дорожная карта»)                   по профилактике социального сиротства на территории                        Жирятинского района на 2022-2025 годы

за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 2.3. | Проведение совещаний (в том числе в режиме ВКС) со специалистами по опеке и попечительству об исполнении переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | не реже 1 раза в год Принято участие во всех совещаниях, проведенных в 2025 году |
| 2.4. | Оказание психолого-педагогической, методи-ческой и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим взять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 2022-2025 г.г. В 2025 году 1 замещающей семье оказана консультативная помощь психологом Центра ПМСП Жирятинского района. Граждане, желающие взять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, не обращались. |
| 2.5. | Организация выступлений на родительских собраниях общеобразовательных учреждений с информацией по правовому просвещению родителей | 2022-2025 годы В 2025 году организовано 1 выступление на общешкольном родительском собрании |
| 2.6. | Организация и проведение межведомственных профилактических мероприятий (акций), направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | в течение года в соответствии с планом работы КДН и ЗП. В 2025 году принято участие в межведомственных профилактических акциях: - «Добро без границ», - «Защитим детей вместе», - операции «Подросток» |
| 3.1. | Прохождение курсов повышения квалификации специалистами органа опеки и попечительства | 2023 год, 2025 год В ноябре-декабре 2024 года специалист органа опеки и попечительства прошел курсы повышения квалификации на базе БИПКРО. В 2025 году принято участие в онлайн-семинарах Федерального лектория Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка |
| 3.2. | Реализация мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 2022-2025 годы В 2025 году предоставлено 5 жилых помещений 5 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 3.3. | Реализация соглашения о сотрудничестве, взаимодействии и информационном обмене при осуществлении социального сопровождения замещающих семей | постоянно в 2025 году плановое и внеплановое сопровождение замещающих семей осуществлено совместно со специалистами служб системы профилактики. С 2025 года в районе реализуется наставничество как форма профилактической работы с семьями, находящимися как в социально опасном положении, а также в трудной жизненной ситуации. |
| 3.4. | Размещение материалов, производной информации о детях, оставшихся без попечения родителей (подростках, инвалидах, сиблингах), в СМИ | постоянно В 2025 году на страницах районной газеты «Жирятинский край» и на сайте администрации района размещены публикации «Данные о детях, подлежащих устройству в семью на воспитание», предоставленные департаментом социальной политики и занятости населения Брянской области. |
| 3.5. | Проведение мероприятий, направленных на жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, формирование положительного имиджа приемной семьи | постоянно В 2025 году сократилось число замещающих семей. Информация о положительном опыте попечителей освещена на страницах районной газеты «Жирятинский край» |
| 3.6. | Проведение мероприятий для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ежегодно Ноябрь 2025 года - районное мероприятие, приуроченное ко Дню Матери - чествование замещающих родителей |